## DADOS (hidden)
|  | Ministério / Órgão Gestor: | TIPO DE OPERAÇÃO: | REGIME DE EXECUÇÃO | REGIME PREVIDENC
Forma de preenchimento:
1. Digite, nos campos em amarelo, os dados do Contrato / Projeto: |  | ANA | Repasse | Empreitada por Preço Global | Desonerado
2. Escolha, nos campos em azul, os dados seu Contrato / Projeto: |  | MAPA | Financiamento | Empreitada por Preço Unitário | Não Desonerado
MCID
MCT
Dados do Contrato (Inicial) |  | MDA
Proponente / Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | MDS
Município / UF | IMPERATRIZ / MA | ME
Nº da Operação: |  | MI
nº do SICONV: |  | MS
Data do Contrato: |  | MTUR
Objeto do Contrato: | CONSTRUÇÃO DE SALAS ANEXAS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Ministério / Órgão Gestor:
Programa / Ação / Modalidade:
Tipo de Operação:
Fonte de Recursos:
Valor do Repasse Contratado (R$):
% mínimo de Contrapartida:
Dados do Contrato VIGENTES (REPROGRAMAÇÃO
Valor de Contrapartida JÁ APORTADA (R$):
Valor de Contrapartida VIGENTE (R$):
Valor de Repasse REPROGRAMADO (R$):
Dados do Empreendimento
Nome / Apelido: | CONSTRUÇÃO DE SALAS ANEXAS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Local da obra / intervenção: | RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 1185 - BAIRRO CENTRO, IMPERATRIZ-MA
Regime de execução de obra: | Empreitada por Preço Global
Regime previdenciário de obra: | Desonerado
Data base do SINAPI.xls: | MA 07 2022
Data base do SICRO.xls: | MA 04 2022
Data base do SEINFRA-CE.xls: | 027.1 COM DESONERAÇÃO
Data base da SEDOP PA.xls: | 05 2022
Data base da ORSE-SE.xls: | 06 2022
Responsável pelo Orçamento
Nome:
CREA:
ART/RRT:
Data (BDI/Orçam/Mem/Compos):
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS
Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

## CAPA
GRAU DE SIGILO
#PÚBLICO
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DE SALAS ANEXAS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
LOCALIDADE: | RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 1185 - BAIRRO CENTRO, IMPERATRIZ-MA
RESUMO
* | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
* | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTETICA
* | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
* | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS
* | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
* | COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS
* | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
AGOSTO.2022

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | GRAU DE SIGILO
#PÚBLICO
PROPONENTE |  | OBJETO: |  | LOCALIDADE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ |  | CONSTRUÇÃO DE SALAS ANEXAS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ |  | RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 1185 - BAIRRO CENTRO, IMPERATRIZ-MA
BANCO DE DADOS UTILIZADOS: |  |  |  | BDI DE SERVIÇOS: |  |  | 28.66%
SINAPI-MA: MA 07 2022 - SICRO-DNIT MA: MA 04 2022 |  |  |  | BDI DE EQUIPAMENTOS: |  |  | 14.02%
SEINFRA-CE: 027.1 COM DESONERAÇÃO - SEDOP-PA: 05 2022 - ORSE-SE: 06 2022 |  |  |  | LEIS SOCIAIS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: |  |  | 83,87% (Horista) e 47,51% (Mensalista)
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$) | 99348.14
1.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 29595.13
1.1 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOR.001 | ADMISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | MÊS | 3 | 6107.8 | 7858.29 | 23574.87
1.2 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOR.002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2 | 550.84 | 708.71 | 1417.42
1.3 | SEINFRA-CE | C4994 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M | MÊS | 3 | 627.53 | 807.38 | 2422.14
1.4 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOR.003 | LOCACAO DE OBRA , ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 36.38 | 0.69 | 0.88 | 32.01
1.5 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 13.2 | 126.52 | 162.78 | 2148.69
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 2260.69
2.1 | SEINFRA-CE | C2206 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 8.12 | 8.81 | 11.33 | 91.99
2.2 | SEDOP-PA | 20024 | RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO | M2 | 25.51 | 4 | 5.14 | 131.12
2.3 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 25.51 | 4.96 | 6.38 | 162.75
2.4 | SEDOP-PA | 20862 | RETIRADA DE PILAR DE MADEIRA | UN | 4 | 43.48 | 55.94 | 223.76
2.5 | SEINFRA | C1066 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M2 | 1.03 | 22.92 | 29.48 | 30.36
2.6 | SEINFRA | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 | 34.35 | 6.22 | 8 | 274.8
2.7 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOR.004 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO | M2 | 18.37 | 16.38 | 21.07 | 387.05
2.8 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOR.005 | BOTAFORA DE MATERIAL DMT 15 KM | M3 | 9.71 | 76.76 | 98.75 | 958.86
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 3910.92
3.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3.88 | 57.24 | 73.64 | 285.72
3.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 0.375 | 22.49 | 28.93 | 10.84
3.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 5.77 | 26.03 | 33.49 | 193.23
3.4 | SEINFRA | C4301 | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA | M2 | 11.47 | 117.27 | 150.87 | 1730.47
3.5 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 8.81 | 16.26 | 20.92 | 184.3
3.6 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 35.67 | 14.81 | 19.05 | 679.51
3.7 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.62 | 481.29 | 619.22 | 383.91
3.8 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 9.06 | 38 | 48.89 | 442.94
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 9717.44
4.1 | SEINFRA | C4301 | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA | M2 | 39.57 | 117.27 | 150.87 | 5969.92
4.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 41.73 | 13.8 | 17.75 | 740.7
4.3 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 119.57 | 13.31 | 17.12 | 2047.03
4.4 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.55 | 481.29 | 619.22 | 959.79
5.0 |  |  | VEDAÇÃO |  |  |  |  | 7702.09
5.1 | SINAPI | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 65.04 | 71.44 | 91.91 | 5977.82
5.2 | SINAPI | 101164 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 0.8 | 918.84 | 1182.17 | 945.73
5.3 | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1 | 86.62 | 111.44 | 111.44
5.4 | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5 | 103.7 | 133.42 | 667.1
6.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 4517.83
6.1 | SINAPI | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 905.7 | 1165.27 | 1165.27
6.2 | SINAPI | COMPOR.006 | PORTA DE ALUMINIO DE CORRER INCLUINDO FERRAGEM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2.1 | 981.65 | 1262.99 | 2652.27
6.3 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.54 | 353.45 | 454.74 | 700.29
7.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 16978.74
7.1 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 33.85 | 54.82 | 70.53 | 2387.44
7.2 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 33.85 | 281.81 | 362.57 | 12272.99
7.3 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 9.15 | 66.55 | 85.62 | 783.42
7.4 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 16.15 | 55.1 | 70.89 | 1144.87
7.5 | SEINFRA | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 2.72 | 111.45 | 143.39 | 390.02
8.0 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 2336.34
8.1 | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 23.85 | 76.14 | 97.96 | 2336.34
9.0 |  |  | PISO |  |  |  |  | 5878.71
9.1 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 18.19 | 34.7 | 44.64 | 812
9.2 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 36.38 | 15.61 | 20.08 | 730.51
9.3 | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 36.38 | 30.14 | 38.77 | 1410.45
9.4 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 33.77 | 54.66 | 70.32 | 2374.7
9.5 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 49.6 | 8.64 | 11.11 | 551.05
10.0 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 5637.66
10.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 130.08 | 3.99 | 5.13 | 667.31
10.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 130.08 | 29.7 | 38.21 | 4970.35
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 4036.18
11.1 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 22.79 | 29.32 | 29.32
11.2 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 36.18 | 46.54 | 46.54
11.3 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 49.57 | 63.77 | 63.77
11.4 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 24.2 | 31.13 | 217.91
11.5 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 28 | 7.13 | 9.17 | 256.76
11.6 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.5 | 13.43 | 17.27 | 146.79
11.7 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16.5 | 10.21 | 13.13 | 216.64
11.8 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 220 | 4.91 | 6.31 | 1388.2
11.9 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.5 | 8.29 | 10.66 | 69.29
11.10 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 96.95 | 124.73 | 374.19
11.11 | SINAPI | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 56.44 | 72.61 | 72.61
11.12 | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 4 | 27.94 | 35.94 | 143.76
11.13 | ORSE | 13176/ORSE | LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR | UN | 4 | 95.19 | 122.47 | 489.88
11.14 | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 28 | 4.63 | 5.95 | 166.6
11.15 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 28 | 9.83 | 12.64 | 353.92
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  |  |  | 422.06
12.1 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 6 | 45.13 | 58.06 | 348.36
12.2 | SINAPI | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 57.29 | 73.7 | 73.7
13.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 5894.93
13.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 166.43 | 2.19 | 2.81 | 467.66
13.2 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 166.43 | 12.3 | 15.82 | 2632.92
13.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 166.43 | 13.05 | 16.79 | 2794.35
14.0 |  |  | SERVIÇOS EXTERNOS E COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 459.42
14.1 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOR.007 | LIMPEZA GERAL | M2 | 38 | 9.4 | 12.09 | 459.42
|  |  | VALOR TOTAL DESTE ORÇAMENTO |  |  |  |  | 99348.14 |  | 108000
8651.86
A quantia é: R$ 99.348,14 (noventa e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos).

## SINTETICA (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTETICA |  | GRAU DE SIGILO
#PÚBLICO
PROPONENTE | OBJETO: | LOCALIDADE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | CONSTRUÇÃO DE SALAS ANEXAS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 1185 - BAIRRO CENTRO, IMPERATRIZ-MA
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 29.79% | 29595.13
2.0 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 2.276% | 2260.69
3.0 | INFRAESTRUTURA | 3.937% | 3910.92
4.0 | SUPERESTRUTURA | 9.781% | 9717.44
5.0 | VEDAÇÃO | 7.753% | 7702.09
6.0 | ESQUADRIAS | 4.547% | 4517.83
7.0 | COBERTURA | 17.09% | 16978.74
8.0 | FORRO | 2.352% | 2336.34
9.0 | PISO | 5.917% | 5878.71
10.0 | REVESTIMENTOS | 5.675% | 5637.66
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.063% | 4036.18
12.0 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 0.4248% | 422.06
13.0 | PINTURA | 5.934% | 5894.93
14.0 | SERVIÇOS EXTERNOS E COMPLEMENTARES | 0.4624% | 459.42
| TOTAL GERAL COM BDI | 100% | 99348.14 | 0
#VALUE!

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO |  |  |  |  | GRAU DE SIGILO
#PÚBLICO
PROPONENTE | OBJETO: |  |  |  | LOCALIDADE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | CONSTRUÇÃO DE SALAS ANEXAS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ |  |  |  | RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 1185 - BAIRRO CENTRO, IMPERATRIZ-MA
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 29.79% | 29595.13 | 33% | 33% | 34% | 100%
|  |  |  | 9766.3929 | 9766.3929 | 10062.3442 | 19828.7371
2.0 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 2.276% | 2260.69 | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 2260.69 |  |  | 0
3.0 | INFRAESTRUTURA | 3.937% | 3910.92 |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 3910.92 |  | 3910.92
4.0 | SUPERESTRUTURA | 9.781% | 9717.44 |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 9717.44 |  | 9717.44
5.0 | VEDAÇÃO | 7.753% | 7702.09 |  | 20% | 80% | 100%
[5 empty] | 1540.418 | 6161.672 | 7702.09
6.0 | ESQUADRIAS | 4.547% | 4517.83 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 4517.83 | 4517.83
7.0 | COBERTURA | 17.09% | 16978.74 |  | 10% | 90% | 100%
[5 empty] | 1697.874 | 15280.866 | 16978.74
8.0 | FORRO | 2.352% | 2336.34 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 2336.34 | 2336.34
9.0 | PISO | 5.917% | 5878.71 |  | 20% | 80% | 100%
[5 empty] | 1175.742 | 4702.968 | 5878.71
10.0 | REVESTIMENTOS | 5.675% | 5637.66 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 5637.66 | 5637.66
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.063% | 4036.18 |  | 40% | 60% | 100%
[5 empty] | 1614.472 | 2421.708 | 4036.18
12.0 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 0.4248% | 422.06 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 422.06 | 422.06
13.0 | PINTURA | 5.934% | 5894.93 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 5894.93 | 5894.93
14.0 | SERVIÇOS EXTERNOS E COMPLEMENTARES | 0.4624% | 459.42 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 459.42 | 459.42
PREÇO PARCIAL |  | 100% | 99348.14 | 12027.0829 | 29423.2589 | 57897.7982 | 87321.0571
PERCENTUAIS PARCIAIS |  |  |  | 12.11% | 29.62% | 58.28% | 100%
PREÇO ACUMULADOS |  |  |  | 12027.0829 | 41450.3418 | 99348.14 | 99348.14
PERCENTUAIS ACUMULADOS |  |  |  | 12.11% | 41.72% | 100% | 0
0

## MEMORIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVO | [6 empty] | GRAU DE SIGILO
#PÚBLICO
PROPONENTE |  | OBJETO: |  |  |  | LOCALIDADE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ |  | CONSTRUÇÃO DE SALAS ANEXAS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ |  |  |  | RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 1185 - BAIRRO CENTRO, IMPERATRIZ-MA
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | ADMISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
TOTAL
| 3 | MÊS(ES)
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
| COMP. | ALT. | QUANT. | M2
| 2 | 1 | 1 | 2
|  |  |  | 2 | M2
1.3 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M
TOTAL
| 3 | MÊS(ES)
1.4 | LOCACAO DE OBRA , ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO
| COMP. | LARG. | M2
| 3.85 | 9.45 | 36.38
|  |  | 36.38 | M2
1.5 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018
| LARG. | ALTURA | M2
| 4.15 | 2.2 | 9.13
| 1.85 | 2.2 | 4.07
|  |  | 13.2 | M2
2.0 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS
2.1 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS
| LARG. | ALT. | TOTAL (M2)
| 2 | 1.4 | 2.8
| 3.8 | 1.4 | 5.32
8.12
2.2 | RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO
| LARG. | COMP. | TOTAL (M2)
| 2.7 | 9.45 | 25.51
2.3 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| LARG. | COMP. | TOTAL (M2)
| 2.7 | 9.45 | 25.51
2.4 | RETIRADA DE PILAR DE MADEIRA
TOTAL (UN)
4
2.5 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
| LARG. | COMP. | ESP. | TOTAL (M3)
| 2.3 | 6.45 | 0.07 | 1.03
2.6 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)
| LARG. | ALT. | TOTAL (M2)
| 2.3 | 3 | 6.9
| 9.15 | 3 | 27.45
34.35
2.7 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO
| LARG. | COMP. | TOTAL (M2)
| 1.05 | 9.5 | 9.97
| 2.8 | 3 | 8.4
18.37
2.8 | BOTAFORA DE MATERIAL DMT 15 KM
| ÁREA | ESP. | TOTAL (M3)
| 25.51 | 0.05 | 1.27
| 34.35 | 0.05 | 1.71
| 18.37 | 0.08 | 1.46
1.03
7.47
| VOLUME (M3) | EMPOL. | M3 TOTAL
| 7.47 | 30% | 9.71
9.71
3.0 | INFRAESTRUTURA
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
| LARG. | COMP. | ALT. | QUANT. | TOTAL (M3)
| 0.6 | 0.6 | 0.7 | 3 | 0.75
| 0.25 | 15.1 | 0.3 | 1 | 1.13
3.88
3.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
| ÁREA ESCAVADA | ÁREA DE CONC. | ÁREA C. MAGR. | TOTAL REATERRO (M3)
| 3.88 | 0.62 | 2.885 | 0.375
3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
| LARG | COMP. | QUANT. | TOTAL (M2)
| 0.5 | 0.5 | 3 | 0.75
| 0.2 | 15.1 | 1 | 3.02
5.77
3.4 | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA
| PERIM. | ALTURA | LADOS | QUANT. | TOTAL (M2)
| 1.6 | 0.4 |  | 3 | 1.92 | BLOCOS
| 15.1 | 0.25 | 2 | 1 | 7.55 | VIGA BALDRAME
11.47
3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
TOTAL (KG)
8.81
3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
TOTAL (KG)
35.67
3.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL (M3)
0.62
3.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
| PERIM. | FACE | LADOS | TOTAL (M2)
| 15.1 | 0.1 | 1 | 1.51
| 15.1 | 0.25 | 2 | 7.55
9.06
4.0 | SUPERESTRUTURA
4.1 | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA
| PERIM. | FACE | LADOS | QUANT. | TOTAL (M2)
| 27.55 | 0.25 | 2 | 1 | 13.77 | VIGA AMARRAÇÃO
| 14.55 | 0.25 | 2 | 1 | 7.27 | VIGA PLATIBANDA
| 2.85 | 0.58 | 1 | 10 | 16.53 | PILARES
39.57
4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
TOTAL (KG)
41.73
4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
TOTAL (KG)
119.57
4.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL (M3)
1.55
5.0 | VEDAÇÃO
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
| LARG. | COMP. | TOTAL (M2) |  | ABERTURA DE VÃOS
| 0.5 | 3.75 | 1.87 |  | LARG. | COMP. | TOTAL (M2)
| 1.05 | 0.8 | 0.84 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68
| 9.45 | 0.8 | 7.56 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68
| 9.15 | 3 | 27.45 |  | 2 | 0.4 | 0.8
| 2.65 | 3 | 7.95 |  | 1.4 | 1.1 | 1.54
| 2.65 | 0.22 | 0.29 |  |  |  | 5.7
| 2.8 | 3.75 | 10.5
| 1.05 | 0.8 | 0.84
| 2 | 1.4 | 2.8 |  | TOTAL COM ABERTURA DE VÃOS (M2)
| 3.8 | 1.4 | 5.32 |  | 65.04
| 3.8 | 1.4 | 5.32
70.74
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
| LARG. | ALTURA | TOTA (M2)
| 2 | 0.4 | 0.8
5.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
TOTAL (M)
1
5.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
TOTAL (M)
5
6.0 | ESQUADRIAS
6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
TOTAL (UN)
1
6.2 | PORTA DE ALUMINIO DE CORRER INCLUINDO FERRAGEM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| LARG. | ALT. | TOTAL (M2)
| 1 | 2.1 | 2.1
6.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
| LARG. | ALT. | TOTAL (M2)
| 1.4 | 1.1 | 1.54
7.0 | COBERTURA
7.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
| LARG. | COMP. | TOTAL (M2)
| 3.7 | 9.15 | 33.85
7.2 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
| LARG. | COMP. | TOTAL (M2)
| 3.7 | 9.15 | 33.85
7.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TOTAL (M)
9.15
7.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TOTAL (M)
16.15
7.5 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO
TOTAL (M2)
3.24
8.0 | FORRO
8.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
| LARG. | COMP. | TOTAL (M2)
| 2.65 | 3 | 7.95 | ARQUIVO
| 2.65 | 6 | 15.9 | ALMOXARIFADO
23.85
9.0 | PISO
9.1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
| LARG. | COMP. | ESP. | TOTAL (M3)
| 3.85 | 9.45 | 0.5 | 18.19
9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
| LARG. | COMP. | TOTAL (M2)
| 3.85 | 9.45 | 36.38
9.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
| LARG. | COMP. | TOTAL (M2)
| 3.85 | 9.45 | 36.38
9.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
| LARG. | COMP. | TOTAL (M2)
| 2.65 | 3 | 7.95 | ARQUIVO
| 2.65 | 6 | 15.9 | ALMOXARIFADO
| 1.05 | 9.45 | 9.92 | ACESSO
33.77
9.5 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
PERIMETRO (M)
| 11.3 | ARQUIVO
| 17.3 | ALMOXARIFADO
| 19 | ACESSO
| 49.6 | TOTAL (M)
10.0 | REVESTIMENTOS
10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
| ÁREA DE ALVENARIA | LADOS | TOTAL (M2)
| 65.04 | 2 | 130.08
10.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
| ÁREA DE ALVENARIA | LADOS | TOTAL (M2)
| 65.04 | 2 | 130.08
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOTAL (UN)
1
11.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOTAL (UN)
1
11.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOTAL (UN)
1
11.4 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOTAL (UN)
7
11.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOTAL (M)
28
11.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOTAL (M)
8.5
11.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOTAL (M)
16.5
11.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOTAL (M)
220
11.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOTAL (M)
6.5
11.10 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
TOTAL (UN)
3
11.11 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TOTAL (UN)
1
11.12 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P
TOTAL (UN)
4
11.13 | LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR
TOTAL (UN)
4
11.14 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
TOTAL (M)
28
11.15 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
TOTAL (M)
28
12.0 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
12.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
TOTAL (M)
6
12.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
TOTAL (M)
1
13.0 | PINTURA
13.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
| ÁREA DE ALVENARIA | LADOS | TOTAL (M2)
| 65.04 | 2 | 130.08 | ALVENARIA CONTRUÍDA
| 34.35 | 1 | 34.35 | PINTURA REMOVIDA
|  |  | 166.43 | TOTAL (M2)
13.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| ÁREA DE ALVENARIA | LADOS | TOTAL (M2)
| 65.04 | 2 | 130.08 | ALVENARIA CONTRUÍDA
| 34.35 | 1 | 34.35 | PINTURA REMOVIDA
|  |  | 166.43 | TOTAL (M2)
13.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| ÁREA DE ALVENARIA | LADOS | TOTAL (M2)
| 65.04 | 2 | 130.08 | ALVENARIA CONTRUÍDA
| 34.35 | 1 | 34.35 | PINTURA REMOVIDA
|  |  | 166.43 | TOTAL (M2)
14.0 | SERVIÇOS EXTERNOS E COMPLEMENTARES
14.1 | LIMPEZA GERAL
| LARG | COMP. | TOTAL (M2)
| 4 | 9.5 | 38

## BDI_SERVIÇOS
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS |  |  |  |  | GRAU DE SIGILO
#PÚBLICO
PROPONENTE | OBJETO: |  |  | LOCALIDADE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | CONSTRUÇÃO DE SALAS ANEXAS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ |  |  | RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 1185 - BAIRRO CENTRO, IMPERATRIZ-MA
Tipo de Obra (Conforme ao Acórdão 2622/2013 - TCU):
Construção de Edificios (Também para Reformas) | [7 empty] | 1
Conforme legislação tributária municipal, o percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 60 | %
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota o ISS (entre 2,00% e 5,00%) |  |  |  |  | 4 | %
ITENS |  | SIGLAS | (1º Quartil) | MÉDIA | (3º Quartil) | Taxas Adotadas - % |  | limite | Media | limite
[8 empty] | inferior |  | superior
[13 empty] | TOTAL |  |  | ADM CENTRAL |  |  | DESP FINANC |  |  | RISCO |  |  | SEGURO/GARANTIA |  |  | LUCRO
Taxa de Rateio da Administração Central |  | AC | 3% | 4% | 5.5% | 4% | SIM | 3% | 4% | 5.5% | 1 | Construção de Edificios (Também para Reformas) | 20.34% | 22.12% | 25% | 3% | 4% | 5.5% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | 0.8% | 1% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento |  | S+G | 0.8% | 0.8% | 1% | 1% | SIM | 0.8% | 0.8% | 1% | 2 | Construção de Rodovias e Ferrovias (Também para Recapeamento, Pavimentação e Praças) | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Taxa de Risco |  | R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1% | SIM | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 3 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas. | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Taxa de Despesas Financeiras |  | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1% | SIM | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 4 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 8% | 8.31% | 9.51%
Taxa de Lucro |  | L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.5% | SIM | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 5 | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 4% | 5.52% | 7.85% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[11 empty] | 6 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição Indireta, em Conjunto com Obras). | 11.1% |  | 16.8% | 1.5% |  | 4.49% | 0.85% |  | 1.11% | 0.56% |  | 0.89% | 0.3% |  | 0.82% | 3.5% |  | 6.22%
Taxa de Tributos | PIS (Geralmente 0,65%) | I |  |  |  | 0.65% |  |  |  |  | 7 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição Direta). | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| COFINS (Geralmente 3,00%) |  |  |  |  | 3%
| ISS (Legislação Municipal) |  |  |  |  | 2.4%
| CPRB (INSS) |  |  |  |  | 4.5%
BDI conforme ao Acórdão 2622/2013 TCU |  |  | 20.34% | 22.12% | 25% | 22.5% | SIM | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI RESULTANTE | [5 empty] | 28.66%
| BDI = (( 1 + AC + S + R + G )( 1 + DF )( 1 + L )) |  |  |  |  | -1
FORMULA UTILIZADA:
( 1 - I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Edificios (Também para Reformas) é de 60,00% com a respectiva alíquota de 4,00%. Declaramos ainda qua adotamos o orçamento Desonerado e que esta é a alternativa mais adequada para a Adminisração Pública. | [11 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciarias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
Para o tipo de obra "Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas" enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
Para o tipo de obra "Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica" enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciarias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. | [11 empty] | Para o tipo de obra "Portuárias, Marítimas e Fluviais" enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Enquadram-se como "Fornecimento de Materiais e Equipamentos" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias.

## BDI_EQUIP (hidden)
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | GRAU DE SIGILO
#PÚBLICO
PROPONENTE | OBJETO: |  |  | LOCALIDADE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | CONSTRUÇÃO DE SALAS ANEXAS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ |  |  | RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 1185 - BAIRRO CENTRO, IMPERATRIZ-MA
Tipo de Obra (Conforme ao Acórdão 2622/2013 - TCU):
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição Indireta, em Conjunto com Obras). | [7 empty] | 6
Conforme legislação tributária municipal, o percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 0 | %
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota o ISS (entre 2,00% e 5,00%) |  |  |  |  | 0 | %
ITENS |  | SIGLAS | (1º Quartil) | MÉDIA | (3º Quartil) | Taxas Adotadas - % |  | limite | Media | limite
[8 empty] | inferior |  | superior
[13 empty] | TOTAL |  |  | ADM CENTRAL |  |  | DESP FINANC |  |  | RISCO |  |  | SEGURO/GARANTIA |  |  | LUCRO
Taxa de Rateio da Administração Central |  | AC | 1.5% | 0% | 4.49% | 3% | SIM | 1.5% | 0% | 4.49% | 1 | Construção de Edificios (Também para Reformas) | 20.34% | 22.12% | 25% | 3% | 4% | 5.5% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | 0.8% | 1% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento |  | S+G | 0.3% | 0% | 0.82% | 0.6% | SIM | 0.3% | 0% | 0.82% | 2 | Construção de Rodovias e Ferrovias (Também para Recapeamento, Pavimentação e Praças) | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Taxa de Risco |  | R | 0.56% | 0% | 0.89% | 0.7% | SIM | 0.56% | 0% | 0.89% | 3 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas. | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Taxa de Despesas Financeiras |  | DF | 0.85% | 0% | 1.11% | 1% | SIM | 0.85% | 0% | 1.11% | 4 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 8% | 8.31% | 9.51%
Taxa de Lucro |  | L | 3.5% | 0% | 6.22% | 4.29% | SIM | 3.5% | 0% | 6.22% | 5 | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 4% | 5.52% | 7.85% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[11 empty] | 6 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição Indireta, em Conjunto com Obras). | 11.1% |  | 16.8% | 1.5% |  | 4.49% | 0.85% |  | 1.11% | 0.56% |  | 0.89% | 0.3% |  | 0.82% | 3.5% |  | 6.22%
Taxa de Tributos | PIS (Geralmente 0,65%) | I |  |  |  | 0.65% |  |  |  |  | 7 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição Direta). | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| COFINS (Geralmente 3,00%) |  |  |  |  | 3%
| ISS (Legislação Municipal) |  |  |  |  | 0%
| CPRB (INSS) |  |  |  |  | 0%
BDI conforme ao Acórdão 2622/2013 TCU |  |  | 11.1% | 0% | 16.8% | 14.02% | SIM | 11.1% | 0% | 16.8%
BDI RESULTANTE | [5 empty] | 14.02%
| BDI = (( 1 + AC + S + R + G )( 1 + DF )( 1 + L )) |  |  |  |  | -1
FORMULA UTILIZADA:
( 1 - I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição Indireta, em Conjunto com Obras). é de 0,00% com a respectiva alíquota de 0,00%. Declaramos ainda qua adotamos o orçamento Desonerado e que esta é a alternativa mais adequada para a Adminisração Pública. | [11 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciarias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
Para o tipo de obra "Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas" enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
Para o tipo de obra "Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica" enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
Enquadram-se como "Fornecimento de Materiais e Equipamentos" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. | [11 empty] | Para o tipo de obra "Portuárias, Marítimas e Fluviais" enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Enquadram-se como "Fornecimento de Materiais e Equipamentos" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias.

## ENCARGOS
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | GRAU DE SIGILO
#PÚBLICO
PROPONENTE |  | OBJETO: |  | LOCALIDADE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ |  | CONSTRUÇÃO DE SALAS ANEXAS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ |  | RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 1185 - BAIRRO CENTRO, IMPERATRIZ-MA
MARANHÃO |  |  | VIGÊNCIA A PARTIR DE: 10 2021
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS |  |  | 0 | 0
A2 | SESI |  |  | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI |  |  | 1 | 1
A4 | INCRA |  |  | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE |  |  | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO |  |  | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO |  |  | 3 | 3
A8 | FGTS |  |  | 8 | 8
A9 | SECONCI |  |  | 1 | 1
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  | 17.8 | 17.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL RENUMERADO |  |  | 17.87 | Não incide
B2 | FERIADOS |  |  | 3.95 | Não incide
B3 | AUXILIO - ENFERMIDADE |  |  | 0.85 | 0.66
B4 | 13º SALÁRIO |  |  | 10.84 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE |  |  | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS |  |  | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS |  |  | 1.48 | Não incide
B8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO |  |  | 0.1 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS |  |  | 9.13 | 7.02
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE |  |  | 0.03 | 0.02
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS A |  |  | 45.04 | 16.73
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  |  | 4.49 | 3.46
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO |  |  | 0.11 | 0.08
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS |  |  | 4.54 | 3.49
C4 | DÉPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA |  |  | 3.11 | 2.39
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL |  |  | 0.38 | 0.29
C | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A |  |  | 12.63 | 9.71
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B |  |  | 8.02 | 2.98
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  |  | 0.38 | 0.29
D | TOTAL DE ENCARGOS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO |  |  | 8.4 | 3.27
TOTAL(A+B+C+D) |  |  |  | 83.87 | 47.51
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

## COTAÇÃO (hidden)
COTAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO |  |  |  |  | GRAU DE SIGILO
#PÚBLICO
PROPONENTE |  | OBJETO: |  | LOCALIDADE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ |  | CONSTRUÇÃO DE SALAS ANEXAS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ |  | RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 1185 - BAIRRO CENTRO, IMPERATRIZ-MA
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | PREÇO REFERENCIAL
COTAÇÃO.001 |  | SUPORTE ESPAÇADOR PARA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2022-03-29 |  | 4.97
| CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA DA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 03.590.055/0001-97 | ELETROPONTO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | (43) 3327 7500 | WEB | 2022-03-29 | 4.97
| 13.433.616/0001-06 | TOP POWER ENGENHARIA LTDA ME | (19) 99211 1973 | WEB | 2022-03-29 | 3.9
| 47.960.950/1088-36 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0800 773 3838 | WEB | 2022-03-29 | 7.42
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: |  | SUPORTE ESPAÇADOR PARA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | PREÇO REFERENCIAL
COTAÇÃO.002 |  | LED 16W SOQUETE E27 | UN | 2022-02-10 |  | 26
| CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA DA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 45603529/0007-23 | YAMAMURA LTDA | 0800 772 0723 | WEB | 2022-02-08 | 26
| 47.960.950/1088-36 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0800 773 3838 | WEB | 2022-02-08 | 24.61
| 15.436.940/0001-03 | AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | 0800 038 0541 | WEB | 2022-02-08 | 30.51
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: |  | LAMPADA BULBO 16W SOQUETE E27
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | PREÇO REFERENCIAL
COTAÇÃO.003 |  | LED 30W SOQUETE E27 | UN | 2022-02-10 |  | 47.5
| CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA DA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 15.436.940/0001-03 | AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA] | 0800 038 0541 | WEB | 2022-02-08 | 47.5
| 01.725.627/0005-04 | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | (43) 3377-6686 | WEB | 2022-02-08 | 45.48
| 47.960.950/1088-36 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0800 773 3838 | WEB | 2022-02-08 | 59
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: |  | LAMPADA BULBO 30W SOQUETE E27
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | PREÇO REFERENCIAL
COTAÇÃO.004 |  | LED 100W SOQUETE E27 | UN | 2022-02-10 |  | 47.5
| CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA DA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 15.436.940/0001-03 | AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | 0800 038 0541 | WEB | 2022-02-08 | 47.5
| 01.725.627/0005-04 | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | (43) 3377-6686 | WEB | 2022-02-08 | 45.48
| 47.960.950/1088-36 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0800 773 3838 | WEB | 2022-02-08 | 59
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: |  | LAMPADA BULBO 100W SOQUETE E27
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | PREÇO REFERENCIAL
COTAÇÃO.005 |  | LUMINARIA PENDENTE SOQUETE E27 | UN | 2022-02-10 |  | 80
| CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA DA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 21.815.457/0001-24 | CLARON ILUMINAÇÃO LTDA ME | (16)3416-4050 | WEB | 2022-02-09 | 80
| 27.062.038/0001-45 | REI DA ILUMINACAO - EIRELI | (17) 3238-8097 | WEB | 2022-02-09 | 71.92
| 00.776.574/0006-60 | AMERICANAS S.A. | 4003-4848 | WEB | 2022-02-09 | 82.71
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: |  | LUMINARIA PENDENTE SOQUETE E27, MODELO INDUSTRIAL
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | PREÇO REFERENCIAL
COTAÇÃO.006 |  | PARAFUSO EM ACO ZINCADO COM PORCA, CABECA CHATA E FENDA PHILIPS | UN | 2022-02-10 |  | 0
| CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA DA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
|  |  | (19) 98175 2536 | WEB | 2022-03-29
|  |  |  | WEB | 2022-03-29
|  |  |  | WEB | 2022-03-29
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: |  | LUMINARIA PENDENTE SOQUETE E27, MODELO INDUSTRIAL

## COMPOR
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS |  |  |  |  | GRAU DE SIGILO
#PÚBLICO
PROPONENTE |  | OBJETO: | LOCALIDADE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ |  | CONSTRUÇÃO DE SALAS ANEXAS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 1185 - BAIRRO CENTRO, IMPERATRIZ-MA
FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / INSUMO | UN | INDICE | PREÇO | TOTAL
| COMPOR.001 | ADMISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | MÊS |  |  | 6107.8
SINAPI-I | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 88.82 | 3552.8
SINAPI-I | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 25.55 | 2555
| COMPOR.002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 |  |  | 550.84
SINAPI-I | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 8.05 | 8.05
SINAPI-I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 11.01 | 44.04
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 445 | 445
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 24.29 | 2.67
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.63 | 18.63
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.47 | 28.94
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.01 | 351.92 | 3.51
| COMPOR.003 | LOCACAO DE OBRA , ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO | M2 |  |  | 0.69
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 18.63 | 0.18
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 14.47 | 0.14
SINAPI-I | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.01 | 5.59 | 0.05
SINAPI-I | 3990 | TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.01 | 25.43 | 0.25
SINAPI-I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.002 | 24.29 | 0.04
SINAPI-I | 344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | 0.001 | 30.43 | 0.03
| #REF! | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO | M2 |  |  | 16.38
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 14.47 | 5.06
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 18.87 | 11.32
| #REF! | BOTAFORA DE MATERIAL DMT 15 KM | M3 |  |  | 76.76
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.47 | 14.47
SINAPI | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.3 | 207.64 | 62.29
| #REF! | PORTA DE ALUMINIO DE CORRER INCLUINDO FERRAGEM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  |  | 981.65
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 18.75 | 0.18
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 14.47 | 0.14
SEINFRA-I | I1702 | PORTA DE ALUMÍNIO | M2 | 1 | 454.4 | 454.4
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.021 | 67.5 | 1.41
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 3.33 | 0.92 | 3.06
SINAPI-I | 11552 | PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER | M | 1.4 | 7.16 | 10.02
SINAPI-I | 11575 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER | UN | 2.4 | 56.02 | 134.44
SINAPI-I | 11581 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | M | 3.4 | 20.54 | 69.83
SINAPI-I | 11484 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UN | 1 | 67.79 | 67.79
SINAPI-I | 181 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 1 | 240.38 | 240.38
| #REF! | LIMPEZA GERAL | M2 |  |  | 9.4
SINAPI-I | 38400 | VASSOURA 40 CM COM CABO | UN | 0.08 | 18.14 | 1.45
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 14.47 | 7.95

## MEM
MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [7 empty] | GRAU DE SIGILO
#PÚBLICO
PROPONENTE |  | OBJETO: |  |  |  |  | LOCALIDADE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ |  | CONSTRUÇÃO DE SALAS ANEXAS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ |  |  |  |  | RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 1185 - BAIRRO CENTRO, IMPERATRIZ-MA
INFRAESTRUTURA | [8 empty] | FERRO (kg)
| DIMENSÕES (M) | [7 empty] | CA-60A | CA-50 | RECOBRIMENTO
ELEMENTO | BASE | ALTURA | COMP | H (m) | DIÂM. | RAIO | QUANT | VOL. | 5.0 | 8.0
BLOCOS | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |  |  | 4 | 0.25 |  | 9.43
VIGA BALDRAME | 0.1 | 0.25 | 15.1 |  |  |  |  | 0.37 | 8.81 | 26.24 | 0.07 | 0.22
TOTAL | [7 empty] | 0.62 | 8.81 | 35.67
SUPERESTRUTURA | [8 empty] | FERRO (kg)
| DIMENSÕES (M) | [7 empty] | CA-60A | CA-50
ELEMENTO | BASE | ALTURA | COMP | área (m2) | DIÂM. | RAIO | QUANT | VOL. | 5.0 | 8.0
VIGA AMARR | 0.1 | 0.25 | 27.55 |  |  |  |  | 0.68 | 17.09 | 46.66 | 0.07 | 0.22
VIGA PLATIBANDA | 0.1 | 0.25 | 14.55 |  |  |  |  | 0.36 | 9.08 | 24.64 | 0.07 | 0.22
PIL 12X25 | 0.09 | 2.85 | 0.2 |  |  |  | 10 | 0.51 | 15.56 | 48.27 | 0.06 | 0.17
TOTAL | [7 empty] | 1.55 | 41.73 | 119.57

## ABC
PLANILHA ABC | [6 empty] | GRAU DE SIGILO
#PÚBLICO
PROPONENTE |  | OBJETO: |  | LOCALIDADE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ |  | CONSTRUÇÃO DE SALAS ANEXAS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ |  | RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 1185 - BAIRRO CENTRO, IMPERATRIZ-MA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | VALOR TOTAL COM BDI (R$) | PORCENTAGEM | PORCENTAGEM ACUMULADO | FAIXA
1.1 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOR.001 | ADMISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | MÊS | 23574.87 | 23.73% | 23.73% | A
7.2 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 12272.99 | 12.35% | 36.08% | A
4.1; 3.4 | SEINFRA | C4301 | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA | M2 | 7700.39 | 7.751% | 43.83% | A
5.1 | SINAPI | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 5977.82 | 6.017% | 49.85% | A
10.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 4970.35 | 5.003% | 54.85% | B
13.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2794.35 | 2.813% | 57.67% | B
6.2 | SINAPI | COMPOR.006 | PORTA DE ALUMINIO DE CORRER INCLUINDO FERRAGEM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2652.27 | 2.67% | 60.34% | B
13.2 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2632.92 | 2.65% | 62.99% | B
1.3 | SEINFRA-CE | C4994 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M | MÊS | 2422.14 | 2.438% | 65.42% | B
7.1 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 2387.44 | 2.403% | 67.83% | B
9.4 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 2374.7 | 2.39% | 70.22% | B
8.1 | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 2336.34 | 2.352% | 72.57% | B
1.5 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 2148.69 | 2.163% | 74.73% | B
4.3 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2047.03 | 2.06% | 76.79% | B
1.2 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOR.002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 1417.42 | 1.427% | 78.22% | B
9.3 | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 1410.45 | 1.42% | 79.64% | B
11.8 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1388.2 | 1.397% | 81.04% | C
4.4; 3.7 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1343.7 | 1.353% | 82.39% | C
6.1 | SINAPI | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1165.27 | 1.173% | 83.56% | C
7.4 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 1144.87 | 1.152% | 84.71% | C
2.8 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOR.005 | BOTAFORA DE MATERIAL DMT 15 KM | M3 | 958.86 | 0.9652% | 85.68% | C
5.2 | SINAPI | 101164 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 945.73 | 0.9519% | 86.63% | C
9.1 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 812 | 0.8173% | 87.45% | C
7.3 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 783.42 | 0.7886% | 88.24% | C
4.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 740.7 | 0.7456% | 88.98% | C
9.2 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 730.51 | 0.7353% | 89.72% | C
6.3 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 700.29 | 0.7049% | 90.42% | C
3.6 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 679.51 | 0.684% | 91.11% | C
10.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 667.31 | 0.6717% | 91.78% | C
5.4 | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 667.1 | 0.6715% | 92.45% | C
9.5 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 551.05 | 0.5547% | 93% | C
11.13 | ORSE | 13176/ORSE | LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR | UN | 489.88 | 0.4931% | 93.5% | C
13.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 467.66 | 0.4707% | 93.97% | C
14.1 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOR.007 | LIMPEZA GERAL | M2 | 459.42 | 0.4624% | 94.43% | C
3.8 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 442.94 | 0.4458% | 94.88% | C
7.5 | SEINFRA | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 390.02 | 0.3926% | 95.27% | C
2.7 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOR.004 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO | M2 | 387.05 | 0.3896% | 95.66% | C
11.10 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 374.19 | 0.3766% | 96.04% | C
11.15 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 353.92 | 0.3562% | 96.39% | C
12.1 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 348.36 | 0.3506% | 96.74% | C
3.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 285.72 | 0.2876% | 97.03% | C
2.6 | SEINFRA | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 | 274.8 | 0.2766% | 97.31% | C
11.5 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 256.76 | 0.2584% | 97.57% | C
2.4 | SEDOP-PA | 20862 | RETIRADA DE PILAR DE MADEIRA | UN | 223.76 | 0.2252% | 97.79% | C
11.4 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 217.91 | 0.2193% | 98.01% | C
11.7 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 216.64 | 0.2181% | 98.23% | C
3.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 193.23 | 0.1945% | 98.42% | C
3.5 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 184.3 | 0.1855% | 98.61% | C
11.14 | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 166.6 | 0.1677% | 98.78% | C
2.3 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 162.75 | 0.1638% | 98.94% | C
11.6 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 146.79 | 0.1478% | 99.09% | C
11.12 | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 143.76 | 0.1447% | 99.23% | C
2.2 | SEDOP-PA | 20024 | RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO | M2 | 131.12 | 0.132% | 99.36% | C
5.3 | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 111.44 | 0.1122% | 99.48% | C
2.1 | SEINFRA-CE | C2206 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 91.99 | 0.09259% | 99.57% | C
12.2 | SINAPI | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 73.7 | 0.07418% | 99.64% | C
11.11 | SINAPI | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 72.61 | 0.07309% | 99.72% | C
11.9 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 69.29 | 0.06974% | 99.79% | C
11.3 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 63.77 | 0.06419% | 99.85% | C
11.2 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 46.54 | 0.04685% | 99.9% | C
1.4 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOR.003 | LOCACAO DE OBRA , ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 32.01 | 0.03222% | 99.93% | C
2.5 | SEINFRA | C1066 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M2 | 30.36 | 0.03056% | 99.96% | C
11.1 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29.32 | 0.02951% | 99.99% | C
3.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 10.84 | 0.01091% | 100% | C
|  |  | VALOR TOTAL DESTE ORÇAMENTO |  | 99348.14 | 100%
A quantia é: R$ 99.348,14 (noventa e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos).

## CORTE E ATERRO (hidden)
PLANILHA DE VOLUME TOTAL DE CORTE E ATERRO | [5 empty] | GRAU DE SIGILO
#PÚBLICO
PROPONENTE | OBJETO: |  |  |  | LOCALIDADE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | CONSTRUÇÃO DE SALAS ANEXAS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ |  |  |  | RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 1185 - BAIRRO CENTRO, IMPERATRIZ-MA
VOLUME TOTAL
Estaca | Área de Corte (m2 ) | Área de Aterro (m2 ) | Volume de Corte (m3) | Volume de Aterro (m3) | Volum. Corte Acum. (m3) | Volum Aterro Acum. (m3) | Volume Líquido (m3)